## Sheet1
NO | JOB DESC | PENANGGUNG JAWAB | TANGGAL MULAI | TARGET SELESAI | TANGGAL SELESAI | TANGGAL UPDATE | STATUS
| Pengumpulan data | el | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | - | Done
| Preprocessing | lupita | 2021-10-13 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-25 | Done
| Model 1 | el | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 2021-10-27 |  | Done
| Model 2 | lupita | 2021-10-25 | 27 Ot 2021 | 2021-10-27 |  | Done
| model evaluation | lupita |  |  |  |  | Waiting
| Prediksi data | el |  |  |  |  | Waiting
| front-end web | lupita |  |  |  |  | Waiting
| back-end web | el |  |  |  |  | Waiting
| deployment | el |  |  |  |  | Waiting
| testing | lupita |  |  |  |  | Waiting